**Проверка целевого использования средств на благоустройство Городского парка в 2017 году.**

Контрольно – счетной палатой МО «Город Мирный» согласно плану работы на 2018 год п.2.5. проведена проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств города на благоустройство городского парка в 2017 году.

Предмет контрольного мероприятия: Средства бюджета города Мирного по статье «Благоустройство»

Объект контрольного мероприятия: МБУ «УЖКХ».

**Результаты проверки:**

Основополагающим документом по развитию городского парка является «Концепция развития городского парка» утвержденная решением Мирнинского городского Совета от 18.12.2012 №III-3-8. В Концепции предложены базовые направления для составления в дальнейшем мероприятий муниципальных целевых программ. Они играют роль необходимых стратегических ориентиров при составлении перспективных планов для городских властей, частных инвестиционных проектов, планирования модернизации и рационального использования территории городского парка.

Концепция имеет официальный статус и является рабочим документом для законодательных и исполнительных органов власти в области регулирования градостроительной деятельности, создания, охраны и содержания элементов благоустройства городского парка.

Концепция предназначена для использования органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными организациями при осуществлении деятельности на территории городского парка, и обращена к инвесторам для скоординированного и эффективного вложения средств в его развитие. Для ее успешного продвижения необходим совместный выбор целей, поддерживаемых органами власти и населением.

Цель Концепции – определение основных направлений развития городского парка, его благоустройства при реализации городской политики по созданию благоприятных условий для отдыха населения.

Задачи Концепции:

- дать анализ современного состояния территории городского парка;

- провести зонирование территории с учетом сложившейся ситуации, где предусмотреть равномерное распределение всех форм отдыха;

- разработать основные принципы его благоустройства.

Одно из основных мероприятий Концепции по развитию парка-разработка проектной документации (генплан городского парка, проект межевания).

В 2017 году средства на развитие городского парка предусматривались в расходах муниципальной целевой программы. Постановлением городской Администрации МО «Город Мирный» от 04.10.2016 г. №1045 утверждена муниципальная целевая программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики» на 2017-2022 годы (подпрограмма «Благоустройство города»).

В 2017 году в бюджете г. Мирного по подпрограмме «Благоустройство территории города» на 2017-2022 годы на развитие городского парка было предусмотрено 35 433 087,22 руб. Фактическое исполнение составило 35 027 843,63 руб. (98,86 %).

В 2017 году для развития городского парка выполнено проектирование и строительство фонтана, малых архитектурных форм, асфальтирование автостоянки 2808 м2, нанесение разметки на автостоянке 426,4 м.п., устройство бордюрных камней 232 м2, строительство площадки для выгула и дрессировки собак – 2440 м2, строительство наружного освещения площадки для выгула собак – 8 опор, устройство общественного туалета, ограждение автостоянки – 120 секций, устройство входных групп.

Фактическое исполнение соответствует запланированным мероприятиям МЦП в 2017 г.

Акты выполненных работ соответствуют техническим заданиям к муниципальным контрактам. В ходе контрольного мероприятия проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ. Также произведен визуальный осмотр установленных сооружений.

Муниципальные контракты заключались на основании электронных аукционов в соответствие требований закона 44-ФЗ. В результате проведенных аукционов сложилась экономия в сумме 10 682 388,14 руб. Данная сумма была перераспределена на другие расходы на основании решений городского Совета депутатов.

**Выводы.**

1. Фактическое исполнение соответствует запланированным мероприятиям МЦП в 2017 г.
2. Заключенные муниципальные контракты заключались в соответствие с действующим законодательством. Неисполненных и расторгнутых контрактов нет. Акты выполненных работ подписаны сторонами и оплачены.
3. Заказчик (МКУ «УЖКХ») не воспользовался правом потребовать уплату пени за нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам.
4. Фактов не целевого расходования средств в проверяемом периоде не установлено.
5. Отсутствует проектная документация городского парка (генплан городского парка, проект межевания).

**Предложения:**

МКУ «УЖКХ»:

1. При нарушении сроков исполнения обязательств по контракту производить расчет и взыскивать пени с Подрядчиков в соответствие муниципального контракта.

**Администрации г. Мирного:**

1. Разработать проектную документацию городского парка (генплан, проект межевания) согласно Концепции развития городского парка.