Приложение

к Распоряжению

городской Администрации

от «_20_»___07__2020 г. № __310__

План мероприятий («дорожная карта») по реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия «Мирнинское специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» в общество с ограниченной ответственностью

|  | Мероприятие | Сроки | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Подготовительные мероприятия к приватизации |
| 1.1. | Создание и утверждение комиссии по инвентаризации | 10.06.2020 | УИО | Распоряжение городской Администрации |
| 1.2. | Определение перечня земельных участков, подлежащих приватизации, и постановка их на кадастровый учет. | 03.08.2020 | УИО, МУП «МСМЭП» | Выписка из ЕГРН |
| 1.3. | Составление перечня действующих обременений (ограничений) и определение необходимости установления при приватизации дополнительных ограничений и публичных сервитутов | 03.08.2020 | МУП «МСМЭП», УИО | Распоряжение городской Администрации |
| 1.4. | Проведение инвентаризации имущественного комплекса и обязательств, находящихся на балансе и в хозяйственном ведении МУП «МСМЭП»; - Здания, сооружения, основные средства; - Транспорт и оборудование; - Дебиторская и кредиторская задолженность. | 03.08.2020 | УИО, МУП «МСМЭП» | Выписка из Перечня имущества на балансе предприятия Акт инвентаризации Акт инвентаризации Акты сверок |
| 1.5. | Определение балансовой стоимости объектов имущественного комплекса МУП «МСМЭП» подлежащего приватизации и не подлежащего приватизации (в том числе исключительных прав) | 07.08.2020 | МУП «МСМЭП», УИО | Распоряжение городской Администрации При необходимости участие МКУ «УЖКХ» для определения технических характеристик объектов. |
| 1.6. | Разработка проекта устава и внутренних положений ООО | 07.09.2020 | ПУ | Проекты документов |
| 1.7. | Принятие решения о реорганизации МУП в ООО в форме преобразования | 30.11.2020 | УИО | Постановление городской Администрации |
|  | Задача 2. Мероприятия по подготовке распоряжения "Об условиях приватизации МУП "МСМЭП» |
| 2.1. | Проведение независимой оценки | 07.10.2020 | МУП «МСМЭП», УИО | Отчет об оценке |
| 2.2. | Определение размера уставного капитала | 07.10.2020 | МУП «МСМЭП», УИО |  |
| 2.3. | Составление промежуточного бухгалтерского баланса, включающего в себя: - Перечень объектов, подлежащих приватизации имущественного комплекса МУП. - Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП. - Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП. - Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса (при наличии такого имущества). | 20.10.2020 | МУП «МСМЭП» | Промежуточная бухгалтерская отчетность |
| 2.4. | Аудиторское заключение | 30.10.2020 | МУП «МСМЭП» | Аудиторское заключение |
| 2.5. | Формирование передаточного акта | 02.11.2020 | МУП «МСМЭП» | Передаточный акт |
| 2.6. | Подготовка и согласование в установленном порядке решения "Об условиях приватизации МУП «МСМЭП» | 30.11.2020 | УИО, МУП «МСМЭП» | Решение городского Совета |
| 2.7. | Подготовка учредительных документов ООО «МСМЭП» и постановления об утверждении устава, передаточного акта | 30.11.2020 | ПУ, МУП «МСМЭП», УИО | Постановление городской Администрации |
|  | Задача 3. Регистрационные мероприятия |
| 3.1. | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | 03.12.2020 | МУП «МСМЭП» | Уведомление налогового органа |
| 3.2. | Информационное обеспечение в специальном СМИ (журнал "Вестник государственной регистрации" дважды с периодичностью один раз в месяц) | 18.12.2020, 18.01.2021, 18.02.2021 | МУП «МСМЭП» | Публикация в СМИ |
| 3.3. | Уведомление кредиторов о реорганизации МУП | 18.12.2020 | МУП «МСМЭП» | Публикация в СМИ |
| 3.4. | Направление в Межрайонную ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия), через Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Саха (Якутия), заявления по форме № Р12001 | В течение 3 рабочих дней по истечению 1 месяца, после последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" 23.03.2021 | МУП «МСМЭП» | Получение расписки о сдачи документов |
| 3.5. | Регистрация юридического лица. Разработка внутренних документов. | 5 рабочих дней после п.3.4. Мероприятий 30.03.2021 | ООО «МСМЭП», Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) | Выписка из ЕГРЮЛ |
| 3.7. | Государственная регистрация перехода прав на имущество | 5 рабочих дней после п.3.5. Мероприятий 06.04.2021 | УИО, ООО «МСМЭП» | Выписка из ЕГРН |
| 3.6. | Проведение первого заседания Совета директоров | Согласно Постановления городской Администрации | ПУ, УИО, ОМСиД, ООО «МСМЭП» | Положение, трудовой договор и другие необходимые документы |